## 初步设计计划编制的文件清单-按系统
序号 | 所属系统 | 文件编码 | 文件名称 | 编制/汇编 | 校核 | 审核 | 会签 | 审定 | 批准 | 计划出版日期 | 版次 | 备注
1 | 总体性文件 | TMSR-LF1-SINAP-22-INTG-DS-0001 | 初步设计大纲 | 陈明明 | 戴冬东 | 吴冠原 | 陈堃、谢雷东、靳巍巍、黎忠 | 余笑寒、夏晓彬、王建强、贺战军 | 戴志敏 | 2018.1.31 | V1.0
2 | 总体性文件 | TMSR-LF1-SINAP-22-INTG-LT-0001 | 初步设计阶段文件清单 | 陈明明 | 戴冬东 | 吴冠原 | 陈堃、谢雷东、靳巍巍、黎忠 | 余笑寒、夏晓彬、王建强、贺战军 | 戴志敏 | 2018.1.31 | V1.0
3 | 总体性文件 | TMSR-LF1-SINAP-22-INTG-LT-0002 | 支持初步设计需要开展的科研清单 | 陈明明 | 戴冬东 | 吴冠原 | 陈堃、谢雷东、靳巍巍 | 余笑寒、夏晓彬、王建强、贺战军 | 戴志敏 | 2018.1.31 | V1.0
4 | 总体性文件 | TMSR-LF1-SINAP-22-INTG-LT-0003 | 标准规范清单 | 陈明明 | 戴冬东 | 吴冠原 | 陈堃、谢雷东、靳巍巍 | 余笑寒、夏晓彬、王建强、贺战军 | 戴志敏 | 2018.1.31 | V1.0
5 | 总体性文件 | TMSR-LF1-SINAP-22-INTG-LT-0004 | 适用软件清单 | 陈明明 | 戴冬东 | 吴冠原 | 陈堃、谢雷东、靳巍巍 | 余笑寒、夏晓彬、王建强、贺战军 | 戴志敏 | 2018.1.31 | V1.0
6 | 总体性文件 | TMSR-LF1-SINAP-22-INTG-DS-0002 | 设计瞬态清单 | 傅瑶、周翀 | 邹杨 | 吴冠原 | 陈堃、谢雷东、靳巍巍 | 余笑寒、夏晓彬、王建强、贺战军 | 戴志敏 | 2018.1.31 | V1.0
7 | 总体性文件 | TMSR-LF1-SINAP-22-INTG-DS-0003 | 主要技术参数 | 陈明明 | 戴冬东 | 吴冠原 | 陈堃、谢雷东、靳巍巍 | 余笑寒、夏晓彬、王建强、贺战军 | 戴志敏 | 2018.4.30 | V1.0
8 | 总体性文件 | TMSR-LF1-SINAP-22-INTG-LT-0006 | 构筑物、系统和物项分级表 | 何兆忠 | 张小春、牛宇西 | 吴冠原 | 陈堃、谢雷东、靳巍巍、黎忠 | 余笑寒、夏晓彬、王建强、贺战军 | 戴志敏 | 2018.1.31 | V1.0
9 | 总体性文件 | TMSR-LF1-SINAP-22-INTG-DS-0004 | 运行方式说明 | 李明海、严睿 | 邹杨 | 吴冠原 | 陈堃、谢雷东、靳巍巍 | 余笑寒、夏晓彬、王建强、贺战军 | 戴志敏 | 2018.1.31 | V1.0
10 | 总体性文件 | TMSR-LF1-SINAP-22-INTG-DB-0001 | 总平面布置A版 | 中国核电工程有限公司 | [5 empty] | 2018.1.31 | V1.0
11 | 总体性文件 | TMSR-LF1-SINAP-22-INTG-DB-0002 | 建筑作业图A版 | 中国核电工程有限公司 | [5 empty] | 2018.1.31 | V1.0
12 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-DS-0001-C | 堆物理设计说明书 | 朱贵凤 | 于世和 | 严睿 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.3.31 | V1.0
13 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-DS-0002-C | 核设计参数表 | 严睿 | 于世和 | 邹杨 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.3.31 | V1.0
14 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-DS-0003-C | 堆芯核设计报告 | 严睿、于世和 | 杨璞 朱贵凤 | 邹杨 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.3.31 | V1.0
15 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-DS-0004-C | 燃料管理方案 | 冀锐敏、于世和 | 李明海 | 严睿 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.3.31 | V1.0
16 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-DS-0005-C | 装卸料方案说明书 | 冀锐敏 | 于世和 | 严睿 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.3.31 | V1.0
17 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-DS-0006-C | 调试阶段的物理试验方案 | 李明海 | 严睿 | 邹杨 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.30 | V1.0
18 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-CC-0001-C | 堆芯反应性控制计算报告 | 于世和 | 杨璞 | 严睿 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
19 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-CC-0002-C | 堆芯反应性系数计算报告 | 杨璞 | 于世和 | 严睿 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
20 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-CC-0003-C | 事故分析所需中子学参数计算报告 | 于世和 | 朱贵凤 | 严睿 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
21 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-CC-0004-C | 核测系统探测器中子注量率计算报告 | 杨璞 | 李明海 | 严睿 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
22 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBAJN-TQ-0001-C | 中子源技术规格说明书 | 周波 | 严睿 | 邹杨 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
23 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-CC-0005-C | 反应堆堆内构件快中子注量计算报告 | 杨璞 | 冀锐敏 | 严睿 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
24 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-CC-0006-C | 燃料盐回路衰变热计算报告 | 周波 | 杨璞 | 严睿 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
25 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-CC-0007-C | 燃料盐回路源项计算报告 | 周波 | 杨璞 | 严睿 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
26 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-CC-0008-C | 气体活化产物源项计算报告 | 周波 | 杨璞 | 严睿 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
27 | 堆物理 | TMSR-LF1-SINAP-22-NDES-PA-0001-C | 软件适用性分析报告 | 刘亚芬 | 于世和 | 严睿 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.3.31 | V1.0
28 | 热工水力系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0001-C | 热工水力设计说明书 | 周翀 | 田健、傅瑶、徐博 | 邹杨 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.3.31 | V1.0
29 | 热工水力系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0002-C | 热工水力设计参数汇总表 | 周翀 | 田健、傅瑶、徐博 | 邹杨 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.3.31 | V1.0
30 | 总体性文件 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0003-C | 反应堆保护参数 | 徐博 | 周翀、严睿 | 邹杨 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.3.31 | V1.0
31 | 热工水力系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0004-C | 反应堆总体热工水力设计报告 | 周翀 | 田健、傅瑶、徐博 | 邹杨 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.3.31 | V1.0
32 | 热工水力系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0005-C | 堆芯热工水力设计报告 | 田健 | 王允 | 周翀 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
33 | 热工水力系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0006-C | 熔盐-熔盐换热器热工水力设计报告 | 傅瑶 | 李启明 | 周翀 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
34 | 热工水力系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0007-C | 非能动余热排出系统设计报告 | 傅瑶 | 袁晓凤、张金红 | 周翀 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
35 | 热工水力系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0008-C | 堆本体预热与保温设计报告 | 田健 | 杨洋 | 周翀 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
36 | 热工水力系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0009-C | 熔盐-空气换热器热工水力设计报告 | 李启明 | 傅瑶 | 周翀 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
37 | 热工水力系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0010-C | 反应堆升功率瞬态分析报告 | 李明海 | 孙强 | 周翀、傅瑶 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
38 | 热工水力系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0011-C | 反应堆降功率瞬态分析报告 | 李明海 | 孙强 | 周翀、傅瑶 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
39 | 热工水力系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0012-C | 调试阶段的反应堆功率试验清单及试验方案报告 | 李明海、傅瑶、田健 | 周翀、严睿 | 邹杨 |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
40 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0013-C | 通风系统送风量意外增加事故分析报告 | 杨洋 | 孙强 | 周翀、傅瑶
41 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0014-C | 通风系统送风量意外降低或停止事故分析报告 | 杨洋 | 孙强 | 周翀、傅瑶
42 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0015-C | 燃料盐循环泵供电故障事故分析报告 | 孙强 | 杨洋 | 周翀、傅瑶
43 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0016-C | 冷却剂盐循环泵供电故障事故分析报告 | 孙强 | 杨洋 | 周翀、傅瑶
44 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0017-C | 失去厂外电事故分析报告 | 孙强 | 杨洋 | 周翀、傅瑶
45 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0018-C | 熔盐-空气换热器冻堵事故分析报告 | 孙强 | 杨洋 | 周翀、傅瑶
46 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0019-C | 冷却剂盐回路排盐系统阀门意外开启事故分析报告 | 徐博 | 何龙、杨璞 | 周翀、傅瑶
47 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0020-C | 冷却剂盐回路泄漏（管道、泵或熔盐-空气热交换器）事故分析报告 | 徐博、周波 | 何龙、杨璞 | 周翀、傅瑶
48 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0021-C | 功率运行条件下一根控制棒误抽出事故分析报告 | 徐博 | 何龙、杨璞 | 周翀、傅瑶
49 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0022-C | 功率运行时一根控制棒误抽出未能紧急停堆事故分析报告 | 徐博 | 何龙、杨璞 | 周翀、傅瑶
50 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0023-C | 功率运行条件下一根控制棒卡棒事故分析报告 | 何龙 | 徐博、朱贵凤 | 周翀、严睿
51 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0024-C | 功率运行条件下堆内一根控制棒导管破裂事故分析报告 | 何龙、于世和 | 徐博、朱贵凤 | 周翀、严睿
52 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0025-C | 功率运行条件下系统失效或操作人员差错引起的控制棒组件误动作事故分析报告 | 何龙 | 徐博、朱贵凤 | 周翀、严睿
53 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0026-C | 燃料量意外增加事故分析报告 | 何龙、冀锐敏 | 徐博、朱贵凤 | 周翀、严睿
54 | 事故分析 | TMSR-LF1-SINAP-22-THHY-DS-0027-C | 错误加入燃料事故分析报告 | 何龙、冀锐敏 | 徐博、朱贵凤 | 周翀、严睿
55 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-DB-0001-C | 堆本体结构总体设计图册 | 朱世峰 | 朱琳 |  | 严睿、李志军、傅远、周翀、吴胜伟、金江、后接 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
56 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-DS-0001-C | 堆本体结构总体设计说明书 | 朱世峰 | 朱琳 |  | 严睿、李志军、傅远、周翀、吴胜伟、金江、后接 | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
57 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAY-DS-0001-C | 堆本体设计参数汇总表 | 朱琳 | 翟利芳 | 朱世峰 |  | 余笑寒 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
58 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-CC-0001-C | 堆本体结构重量重心计算书 | 朱琳 | 翟利芳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
59 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-CC-0002-C | 堆本体结构浸润面积计算书 | 朱琳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
60 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-TQ-0001-C | 堆本体结构安装技术条件 | 朱世峰 | 朱琳 |  |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
61 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-LT-0001-C | 堆本体结构设备及材料清单 | 朱琳 | 翟利芳 | 朱世峰 | 李志军 | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
62 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAY-MD-0001-C | 堆本体结构概算书 | 朱琳 | 翟利芳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
63 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-DB-0002-C | 堆顶结构设计图册 | 张丽娜 | 翟利芳 | 朱世峰 | 傅远、严睿、金江 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
64 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-DS-0002-C | 堆顶结构设计说明书 | 张丽娜 | 翟利芳 | 朱世峰 | 傅远、严睿、金江 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
65 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-DB-0001-C | 堆内构件设计图册 | 朱琳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
66 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-DS-0001-C | 堆内构件设计说明书 | 朱琳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
67 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-DB-0002-C | 金属堆内构件设计图册 | 张丽娜 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
68 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-DS-0002-C | 金属堆内构件设计说明书 | 张丽娜 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
69 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-SI-0001-C | 金属堆内构件设备规格书 | 张丽娜 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
70 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-DB-0003-C | 石墨构件设计图册 | 朱琳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
71 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-DS-0003-C | 石墨堆内构件设计说明书 | 朱琳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
72 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-SI-0002-C | 石墨堆内构件设备规格书 | 朱琳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
73 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-TQ-0001-C | 石墨堆内构件机械加工清洁技术条件 | 朱琳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
74 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-TQ-0002-C | 石墨堆内构件目视检验技术条件 | 朱琳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
75 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-TQ-0003-C | 石墨堆内构件安装技术条件 | 朱琳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
76 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-DB-0003-C | 主容器设计图册 | 朱世峰 | 翟利芳 |  |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
77 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-DS-0003-C | 主容器设计说明书 | 朱世峰 | 翟利芳 |  |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
78 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-SI-0001-C | 主容器设备规格书 | 朱世峰 | 翟利芳 |  |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
79 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-CC-0003-C | 主容器强度计算书 | 朱世峰 | 翟利芳 |  |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
80 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-DB-0004-C | 主容器支撑设计图册 | 朱世峰 | 翟利芳 |  |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
81 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-DS-0004-C | 主容器支撑设计说明书 | 朱世峰 | 翟利芳 |  |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
82 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-SI-0002-C | 主容器支撑设备规格书 | 朱世峰 | 翟利芳 |  |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
83 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-CC-0004-C | 主容器支撑强度计算书 | 朱世峰 | 翟利芳 |  |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
84 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDA-SI-0001-C | 第一停堆系统控制棒驱动机构设备规格书 | 翟利芳 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
85 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDA-CC-0001-C | 第一停堆系统控制棒驱动机构初步计算分析 | 林作康 | 王晓 | 张小春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
86 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDA-DS-0001-C | 第一停堆系统控制棒驱动机构设计说明书 | 翟利芳 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
87 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDA-DB-0001-C | 第一停堆系统控制棒驱动机构图册 | 翟利芳 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
88 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDB-DS-0001-C | 第一停堆系统控制棒设计说明书 | 翟利芳 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
89 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDB-SI-0001-C | 第一停堆系统控制棒设备规格书 | 翟利芳 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
90 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDB-CC-0001-C | 第一停堆系统控制棒计算书 | 林作康 | 王晓 | 张小春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
91 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDB-DB-0001-C | 第一停堆系统控制棒设计图册 | 翟利芳 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
92 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDF-SI-0001-C | 第二停堆系统控制棒驱动机构设备规格书 | 翟利芳 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
93 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDF-CC-0001-C | 第二停堆系统控制棒驱动机构初步计算分析 | 林作康 | 王晓 | 张小春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
94 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDF-DS-0001-C | 第二停堆系统控制棒驱动机构设计说明书 | 翟利芳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
95 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDF-DB-0001-C | 第二停堆系统控制棒驱动机构图册 | 翟利芳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
96 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDHJA-DS-0001-C | 第二停堆系统控制棒设计说明书 | 翟利芳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
97 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDHJA-SI-0001-C | 第二停堆系统控制棒设备规格书 | 翟利芳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
98 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDHJA-CC-0001-C | 第二停堆系统控制棒计算书 | 林作康 | 王晓 | 张小春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
99 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDHJA-DB-0001-C | 第二停堆系统控制棒设计图册 | 翟利芳 | 张丽娜 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
100 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDC-DS-0002-C | 堆内测量机构设计说明书 | 张丽娜 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
101 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDC-SI-0001-C | 堆内测量机构设备规格书 | 张丽娜 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
102 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDC-CC-0001-C | 堆内测量机构设备计算书 | 张丽娜 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
103 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDC-DB-0001-C | 堆内测量机构设备设计图册 | 张丽娜 | 朱琳 | 朱世峰 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
104 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-PA-0001-C | 主容器力学初步分析报告 | 王晓艳 | 王晓 | 张小春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0 | （含主容、保护容器和相关的支撑）
105 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-PA-0001-C | 石墨堆内构件应力分析书 | 蔡茂源 | 王晓 | 张晓春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
106 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBA-PA-0002-C | 堆内金属构件力学初步分析报告 | 黄超超 | 王晓 | 张晓春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
107 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-PA-0002-C | 主容器及堆内构件抗震分析 | 蔡茂源 | 王晓 | 张晓春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
108 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JAA-PA-0002-C | 主容器支撑结构应力分析 | 王晓艳 | 王晓 | 张晓春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
109 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMB-DS-0002-C | 中子能谱测量系统说明书 | 周雪梅 | 张丽娜 | 朱世峰 | 物理 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
110 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMB-DI-0002-C | 中子能谱测量系统功能图 | 周雪梅 | 张丽娜 | 朱世峰 | 物理 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
111 | 堆本体系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMB-DP-0002-C | 中子能谱测量系统布置图 | 周雪梅 | 张丽娜 | 朱世峰 | 物理 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
112 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0001-C | UNS N10003合金用 ERNiMo-2焊丝采购技术要求 | 黎超文 | 陈双建 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
113 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0002-C | UNS N10003合金板材技术条件 | 梁建平 | 玉昆 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
114 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0003-C | UNS N10003合金棒材技术条件 | 梁建平 | 玉昆 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
115 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0004-C | UNS N10003合金锻件技术条件 | 梁建平 | 玉昆 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
116 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0005-C | UNS N10003合金管坯技术条件 | 梁建平 | 玉昆 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
117 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0006-C | UNS N10003合金带材技术条件 | 梁建平 | 玉昆 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
118 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0007-C | UNS N10003合金环轧件技术条件 | 梁建平 | 玉昆 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
119 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0008-C | UNS N10003合金无缝管技术条件 | 梁建平 | 玉昆 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
120 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0009-C | UNS N10003合金板材成形技术条件 | 李肖科 | 梁建平 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
121 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0010-C | UNS N10003合金管配件技术条件 | 梁建平 | 李肖科 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
122 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-MATE-TQ-0014-C | UNS N10003合金弯管技术条件 | 梁建平 | 玉昆 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
123 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-MATE-TQ-0015-C | UNS N10003合金U形换热管技术条件 | 梁建平 | 玉昆 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
124 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-MATE-TQ-0031-C | UNS N10003合金换热管（直管）技术条件 | 梁建平 | 玉昆 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
125 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0011-C | UNS N10003合金加工技术规范 | 梁建平 | 黎超文 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
126 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0012-C | UNS N10003合金成型技术规范 | 梁建平 | 黎超文 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
127 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0013-C | UNS N10003合金封头制造成形技术条件 | 李肖科 | 梁建平 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
128 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0016-C | UNS N10003合金焊接技术条件 | 陈双建 | 黎超文 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
129 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0017-C | UNS N10003合金焊接工艺评定技术条件 | 玉昆 | 黎超文 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
130 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0018-C | UNS N10003合金焊后热处理技术条件 | 黎超文 | 玉昆 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
131 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0019-C | UNS N10003合金补焊技术条件 | 黎超文 | 黎超文 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
132 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0023-C | 设备UNS N10003合金清洁度技术要求 | 黎超文 | 梁建平 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
133 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0024-C | UNS N10003合金板材无损检测技术条件 | 玉昆 | 梁建平 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
134 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0025-C | UNS N10003合金棒材无损检测技术条件 | 玉昆 | 梁建平 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
135 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0026-C | UNS N10003合金锻件无损检测技术条件 | 玉昆 | 梁建平 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
136 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0027-C | UNS N10003合金无缝管无损检测技术条件 | 玉昆 | 梁建平 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
137 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0028-C | UNS N10003合金焊缝射线检测技术条件 | 玉昆 | 黎超文 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
138 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0029-C | UNS N10003合金焊缝液体渗透检测技术条件 | 玉昆 | 黎超文 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
139 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0030-C | UNS N10003合金焊缝超声检测技术条件 | 玉昆 | 黎超文 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
140 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0031-C | UNS N10003合金焊缝目视检测技术条件 | 玉昆 | 黎超文 | 李志军 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
141 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0040-C | 核级石墨材料技术规格书 | 宋金亮 | 张灿 | 夏汇浩 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
142 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0041-C | 核级石墨材料验收技术规格书 | 张灿 | 宋金亮 | 夏汇浩 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
143 | 材料工艺系统 | TMSR-LF1-SINAP-05-MATE-TQ-0042-C | 石墨构件除水氧/清洁工艺书 | 汪雪 | 宋金亮 | 夏汇浩 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
144 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEB-DS-0001-C | 燃料盐回路系统初步设计说明书 | 孔祥波 | 解明强 | 傅远 | 其他相关系统，如物理、合金材料、堆本体、热工、气路、工艺、仪器控制等 | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
145 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEB-DS-0002-C | 燃料盐回路系统设计参数汇总表 | 孔祥波 | 薛静怡 | 傅远 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
146 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEB-CC-0001-C | 燃料盐回路系统计算书 | 孔祥波 | 薛静怡 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
147 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEB-LT-0001-C | 燃料盐回路系统设备材料清单 | 张健宇 等 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
148 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEB-LT-0002-C | 燃料盐回路系统概算书 | 张健宇 等 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
149 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEB-DB-0001-C | 回路系统管路图册 | 薛静怡 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
150 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEC-DS-0001-C | 冷却盐回路系统初步设计说明书 | 孔祥波 | 解明强 | 傅远 | 其他相关系统，如物理、合金材料、堆本体、热工、气路、工艺、仪器控制等 | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
151 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEC-DS-0002-C | 冷却盐回路系统设计参数汇总表 | 孔祥波 | 薛静怡 | 傅远 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
152 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEC-CC-0001-C | 冷却盐回路系统计算书 | 孔祥波 | 薛静怡 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
153 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEC-LT-0001-C | 冷却盐回路系统设备材料清单 | 张健宇 等 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
154 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEC-LT-0002-C | 冷却盐回路系统概算书 | 张健宇 等 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
155 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEUBR-PA-0001-C | 回路力学初步分析报告 | 龚玮 | 王晓 | 张小春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
156 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEUBQ-TQ-0001-C | 管道支承件技术规格书 | 薛静怡、龚玮 | 孔祥波、王晓 | 傅远、张小春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
157 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEBAP-DS-0001-C | 燃料盐循环泵设计说明书 | 张健宇 | 林良程 | 傅远 | 物理、热工 | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
158 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEBAP-TS-0001-C | 燃料盐循环泵技术规格书 | 张健宇 | 林良程 | 傅远 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
159 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEBAP-CC-0001-C | 燃料盐循环泵设计计算书 | 张健宇、樊辉青、孙慎德 | 林良程、王晓 | 傅远、张小春 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
160 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEBAP-DB-0001-C | 燃料盐循环泵设计图 | 张健宇 | 林良程 | 傅远 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
161 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAP-DS-0001-C | 冷却盐循环泵设计说明书 | 张健宇 | 林良程 | 傅远 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
162 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAP-TS-0001-C | 冷却盐循环泵技术规格书 | 张健宇 | 林良程 | 傅远 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
163 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAP-CC-0001-C | 冷却盐循环泵设计计算书 | 张健宇、樊辉青、孙慎德 | 林良程、王晓 | 傅远、张小春 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
164 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAP-DB-0001-C | 冷却盐回循环泵设计图 | 张健宇 | 林良程 | 傅远 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
165 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEBAC-DS-0001-C | 熔盐-熔盐换热器设计说明书 | 陈玉爽 | 姜凯华 | 傅远 | 物理、热工 | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
166 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEBAC-TS-0001-C | 熔盐-熔盐换热器技术规格书 | 陈玉爽 | 姜凯华 | 傅远 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
167 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEBAC-CC-0001-C | 熔盐-熔盐换热器设计计算书 | 陈玉爽、龚玮 | 姜凯华、王晓 | 傅远、张小春 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
168 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEBAC-DB-0001-C | 熔盐-熔盐换热器设计图纸 | 陈玉爽 | 姜凯华 | 傅远 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
169 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAC-DS-0001-C | 熔盐—空气换热器设计说明书 | 陈玉爽 | 姜凯华 | 傅远 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
170 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAC-TS-0001-C | 熔盐-空气换热器技术规格书 | 陈玉爽 | 姜凯华 | 傅远 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
171 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAC-CC-0001-C | 熔盐-空气换热器设计计算书 | 陈玉爽、龚玮 | 姜凯华、王晓 | 傅远、张小春 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
172 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAC-DB-0001-C | 熔盐-空气换热器设计图 | 陈玉爽 | 姜凯华 | 傅远 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
173 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEUBQ-DS-0001-C | 循环泵支承件设计说明书 | 林良程 | 张健宇 | 傅远 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
174 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEUBQ-TS-0001-C | 循环泵支承件技术规格书 | 林良程 | 张健宇 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
175 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEUBQ-CC-0001-C | 循环泵支承件设计计算书 | 林良程、樊辉青 | 张健宇、王晓 | 傅远、张小春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
176 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEUBQ-DB-0001-C | 循环泵支承件设计图 | 林良程 | 张健宇 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
177 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECBB-DS-0001-C | 冷却盐回路冷却盐储罐设计说明书 | 赵丹丹 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
178 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECBB-TS-0001-C | 冷却盐回路冷却盐储罐技术规格书 | 赵丹丹 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
179 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECBB-CC-0001-C | 冷却盐回路冷却盐储罐设计计算书 | 赵丹丹、黄超超 | 孔祥波、王晓 | 傅远、张小春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
180 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECBB-DB-0001-C | 冷却盐回路冷却盐储罐设计图 | 赵丹丹 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
181 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KHA-DS-0001-C | 冷却盐回路伴热保温系统设计说明书 | 姜凯华 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
182 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KHA-TS-0001-C | 冷却盐回路伴热保温系统技术规格书 | 姜凯华 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
183 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KHA-CC-0001-C | 冷却盐回路伴热保温系统设计计算书 | 姜凯华 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
184 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KHA-DB-0001-C | 冷却盐回路伴热保温系统设计图 | 姜凯华 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
185 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAA-DS-0001-C | 冷却盐加载管隔离阀设计说明书 | 陆惠菊 | 赵丹丹 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
186 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAA-TS-0001-C | 冷却盐加载管隔离阀技术规格书 | 陆惠菊 | 赵丹丹 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
187 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAA-CC-0001-C | 冷却盐加载管隔离阀设计计算书 | 陆惠菊、黄超超 | 赵丹丹、王晓 | 傅远、张小春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
188 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAA-DB-0001-C | 冷却盐加载管隔离阀设计图 | 陆惠菊 | 赵丹丹 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
189 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEBAA-DS-0001-C | 燃料盐加载管隔离阀设计说明书 | 陆惠菊 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
190 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEBAA-TS-0001-C | 燃料盐加载管隔离阀技术规格书 | 陆惠菊 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
191 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEBAA-CC-0001-C | 燃料盐加载管隔离阀设计计算书 | 陆惠菊、黄超超 | 孔祥波、王晓 | 傅远、张小春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
192 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEBAA-DB-0001-C | 燃料盐加载管隔离阀设计图 | 陆惠菊 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
193 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAA-DS-0002-C | 熔盐-熔盐换热器二次侧隔离阀设计说明书 | 陆惠菊 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
194 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAA-TS-0002-C | 熔盐-熔盐换热器二次侧隔离阀技术规格书 | 陆惠菊 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
195 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAA-CC-0002-C | 熔盐-熔盐换热器二次侧隔离阀设计计算书 | 陆惠菊、黄超超 | 孔祥波、王晓 | 傅远、张小春 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
196 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JECAA-DB-0002-C | 熔盐-熔盐换热器二次侧隔离阀设计图 | 陆惠菊 | 孔祥波 | 傅远 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
197 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEAAH-DS-0001-C | 堆容器加热器设计说明书 | 姜凯华 | 赵丹丹 | 傅远 | 堆本体 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
198 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEAAH-TS-0001-C | 堆容器加热器技术规格书 | 姜凯华 | 赵丹丹 | 傅远 | 堆本体 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
199 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEAAH-CC-0001-C | 堆容器加热器设计计算书 | 姜凯华 | 赵丹丹 | 傅远 | 堆本体 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
200 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEAAH-DB-0001-C | 堆容器加热器设计图 | 姜凯华 | 赵丹丹 | 傅远 | 堆本体 | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
201 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLU-DS-0001-C | 仪控系统总体说明书 | 后接 | 黄国庆、韩利峰 | 后接 | 物理 | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.30 | V1.0
202 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLU-DI-0001-C | 仪控系统结构图 | 后接 | 黄国庆、韩利峰 | 后接 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
203 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLU-DP-0001-C | 仪控系统机柜布置图 | 魏永波 | 黄国庆、韩利峰 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
204 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLU-DS-0002-C | 仪控系统初步设计大纲 | 后接 | 黄国庆、韩利峰 | 后接 | 物理 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
205 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLU-QE-0001-C | 仪控系统初步设计参数汇总表 | 后接 | 黄国庆、韩利峰 | 后接 | 物理 | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.30 | V1.0
206 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLU-LT-0001-C | 仪控系统初步设计设备材料清单 | 后接 | 黄国庆、韩利峰 | 后接 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.30 | V1.0
207 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLU-MD-1001-C | 仪控系统初步设计概算书 | 后接 | 黄国庆、韩利峰 | 后接 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.30 | V1.0
208 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLU-DB-0001-C | 仪控系统初步设计图册 | 李炳营 | 黄国庆、韩利峰 | 后接 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
209 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLB-DS-0001-C | 保护和安全监测系统说明书 | 后接 | 黄国庆、李炳营 | 后接 | 热工、安全 | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.30 | V1.0
210 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLB-DI-0001-C | 保护系统逻辑功能图 | 李炳营 | 黄国庆 | 后接 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
211 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CKG-DP-0001-C | 事故后监测测点布置图 | 孟令杰 | 黄国庆 | 后接 | 热工、安全 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
212 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CWA-DS-0001-C | 运行和控制中心系统说明书 | 周大勇 | 韩利峰 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
213 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CWA-DP-0001-C | 运行和控制中心系统布置图 | 周大勇 | 韩利峰 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
214 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLC-DS-1001-C | 数据显示和处理系统说明书 | 韩利峰 | 徐海霞 | 后接 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
215 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLC-DP-1001-C | 数据显示和处理系统布置图 | 韩利峰 | 徐海霞 | 后接 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
216 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLC-DI-1001-C | 数据显示和处理系统流程图 | 韩利峰 | 徐海霞 | 后接 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
217 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDY-DS-0001-C | 功率控制系统说明书 | 后接 | 魏永波 | 后接 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
218 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDY-DI-0001-C | 功率控制系统流程图 | 后接 | 魏永波 | 后接 | 物理、热工 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
219 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRY-DS-0001-C | 气路控制系统说明书 | 韩立欣 | 韩利峰 | 后接 | 气路 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
220 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRY-DI-0001-C | 气路控制系统流程图 | 韩立欣 | 韩利峰 | 后接 | 气路 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
221 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDC-DS-0001-C | 棒控棒位系统说明书 | 魏永波 | 韩利峰 | 后接 | 物理、堆本体 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
222 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDC-DI-0001-C | 棒控棒位系统功能原理图 | 魏永波 | 韩利峰 | 后接 | 物理、堆本体 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
223 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEY-DS-0001-C | 回路控制系统说明书 | 韩利峰 | 孙雪静 | 后接 | 回路 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
224 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEY-DI-0001-C | 回路控制系统流程图 | 韩利峰 | 孙雪静 | 后接 | 回路 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
225 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-FCY-DS-0001-C | 燃料盐装载和排放控制系统说明书 | 孙雪静 | 韩利峰 | 后接 | 燃料 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
226 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-FCY-DI-0001-C | 燃料盐装载和排放控制系统流程图 | 孙雪静 | 韩利峰 | 后接 | 燃料 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
227 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLC-DS-2001-C | 其他控制系统接口说明书 | 孙雪静 | 韩利峰 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
228 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLC-DI-2001-C | 其他控制系统接口图 | 孙雪静 | 韩利峰 | 后接 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
229 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLC-SI-0001-C | 非1E级集散控制系统设备规范书 | 韩利峰 | 孙雪静、徐海霞 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
230 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLB-SI-0001-C | 保护和安全监测系统设备规范书 | 黄国庆 | 刘烨、魏永波 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
231 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CWA-SI-0001-C | 运行和控制中心系统设备规范书 | 周大勇 | 韩利峰、魏永波 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
232 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JDC-SI-0001-C | 棒控棒位系统设备规范书 | 魏永波 | 韩利峰 | 后接 | 物理 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
233 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMB-DS-0001-C | 堆外中子测量系统说明书 | 赖伟 | 黄国庆、韩建龙 | 后接 | 物理 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
234 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMB-DI-0001-C | 堆外中子测量系统流程图 | 赖伟 | 黄国庆、韩建龙 | 后接 | 物理 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
235 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMB-DP-0001-C | 堆外中子测量系统测点布置图 | 赖伟 | 黄国庆、韩建龙 | 后接 | 物理 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
236 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JBY-DS-0001-C | 堆本体测量设备控制系统说明书 | 周雪梅 | 韩利峰 | 后接 | 物理、堆本体 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
237 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMC-DS-0001-C | 过程测量系统说明书 | 孟令杰 | 黄国庆、张福春 | 后接 | 热工、回路、本体 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
238 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMC-DS-0001-C | 过程测量系统流程图 | 孟令杰 | 黄国庆、张福春 | 后接 | 热工、回路、本体 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
239 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMCCT-DP-0001-C | 温度测点布置图 | 孟令杰 | 张福春、贾祥 | 后接 | 热工、回路、本体 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
240 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMCCF-DP-0001-C | 流量测点布置图 | 张福春 | 孟令杰、陈志军 | 后接 | 热工、回路 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
241 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMCCS-DP-0001-C | 泵转速测点布置图 | 张福春 | 孟令杰、陈志军 | 后接 | 热工、回路 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
242 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMCCP-DP-0001-C | 压力测点布置图 | 陈志军 | 孟令杰、张福春 | 后接 | 热工、回路 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
243 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMCCL-DP-0001-C | 液位测点布置图 | 贾祥 | 孟令杰、张福春 | 后接 | 热工、回路、本体 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
244 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMB-SI-0001-C | 堆外中子测量系统设备规范书 | 赖伟 | 黄国庆 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
245 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMB-SI-0002-C | 中子测量实验设备规范书 | 周雪梅 | 黄国庆 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
246 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMCCF-SI-0001-C | 熔盐流量测量设备规范书 | 张福春 | 孟令杰 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
247 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMCCS-SI-0001-C | 泵转速测量设备规范书 | 张福春 | 孟令杰 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
248 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMCCT-SI-0001-C | 熔盐温度测量设备规范书 | 孟令杰 | 黄国庆 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
249 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMCCL-SI-0001-C | 熔盐液位测量设备规范书 | 贾祥 | 孟令杰 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
250 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMCCP-SI-0001-C | 空气压力测量设备规范书 | 陈志军 | 孟令杰 | 后接 | 工艺 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
251 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CMB-SI-1001-C | 反应性仪设备规范书 | 孟令杰 | 黄国庆、韩建龙 | 后接 | 物理 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
252 | 仪控系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-CLUGG-SI-0001-C | 电气贯穿件设备规范书 | 魏永波 | 黄国庆 | 后接 | 相关系统 | 吴冠原 |  | 2018.4.30 | V1.0
253 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KR-DS-0001-C | 气路与氚系统设计说明书 | 吴胜伟 | 王广华 |  | 堆本体、回路、熔盐等用气系统；控制系统 | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
254 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KR-DI-0001-C | 气路与氚系统工艺流程图 | 楚鑫新 | 钱楠 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
255 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KR-QE-0001-C | 气路与氚系统设计参数汇总表 | 楚鑫新 | 韩兴博 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
256 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KR-LT-0001-C | 气路与氚系统设备、阀门、仪表、材料清单 | 钱楠 | 李华 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
257 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KR-MD-0001-C | 气路与氚系统概算书 | 吴胜伟 | 王广华 |  |  | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.4.15 | V1.0
258 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRBGH-SI-0001-C | 气体纯化柜设备规范书 | 李华 | 朱海云 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
259 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRBGH-QE-0001-C | 气体纯化柜数据表 | 李华 | 朱海云 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
260 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRBGH-SI-0002-C | 配气柜设备规范书 | 李华 | 朱海云 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
261 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRBGH-QE-0002-C | 配气柜数据表 | 李华 | 朱海云 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
262 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRBCM-SI-0001-C | 水分析仪设备规范书 | 黄豫 | 钱楠 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
263 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRBCM-QE-0001-C | 水分析仪数据表 | 黄豫 | 钱楠 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
264 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRBCQ-SI-0001-C | 氧分析仪设备规范书 | 黄豫 | 钱楠 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
265 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRBCQ-QE-0001-C | 氧分析仪数据表 | 黄豫 | 钱楠 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
266 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCAN-SI-0001-C | 膜压机设备规范书 | 楚鑫新 | 韩兴博 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
267 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCAN-QE-0001-C | 膜压机数据表 | 楚鑫新 | 韩兴博 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
268 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-SI-0001-C | 气体缓冲罐设备规范书 | 楚鑫新 | 韩兴博 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
269 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-QE-0001-C | 气体缓冲罐数据表 | 楚鑫新 | 韩兴博 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
270 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCAT-SI-0001-C | 油雾过滤器设备规范书 | 张宁 | 吴小玲 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
271 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCAT-QE-0001-C | 油雾过滤器数据表 | 张宁 | 吴小玲 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
272 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCAT-DS-0002-C | 过滤器设计规范书 | 张宁 | 吴小玲 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
273 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCAT-CC-0002-C | 过滤器计算说明书 | 张宁 | 吴小玲 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
274 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCAT-SI-0002-C | 过滤器设备规格书 | 张宁 | 吴小玲 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
275 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCAT-DC-0002-C | 过滤器设计图 | 张宁 | 吴小玲 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
276 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-DS-0002-C | 碘吸附床设计规范书 | 吴小玲 | 楚鑫新 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
277 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-CC-0002-C | 碘吸附床计算说明书 | 吴小玲 | 楚鑫新 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
278 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-SI-0002-C | 碘吸附床设备规格书 | 吴小玲 | 楚鑫新 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
279 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-DC-0002-C | 碘吸附床设计图 | 吴小玲 | 楚鑫新 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
280 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-DS-0003-C | 氪氙吸附床设计规范书 | 吴小玲 | 楚鑫新 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
281 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-CC-0003-C | 氪氙吸附床计算说明书 | 吴小玲 | 楚鑫新 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
282 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-SI-0003-C | 氪氙吸附床设备规格书 | 吴小玲 | 楚鑫新 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
283 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-DC-0003-C | 氪氙吸附床设计图 | 吴小玲 | 楚鑫新 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
284 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-DS-0004-C | 气体衰变罐设计规范书 | 楚鑫新 | 吴小玲 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
285 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-CC-0004-C | 气体衰变罐计算说明书 | 楚鑫新 | 吴小玲 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
286 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCBB-DS-0006-C | 超压保护装置设计规范书 | 黄豫 | 李华 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
287 | 气路与氚系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-KRCCR-SI-0001-C | 工艺尾气监测仪设计规范书 | 钱楠 | 王广华 | 吴胜伟 |  | 吴冠原 |  | 2018.4.15 | V1.0
288 | 运行维护系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-OM-DS-0001-C | 运行维护系统初步设计说明书 | 刘呈则 |  |  | 物理、本体、回路、辐射安全、气路、建安工艺、安全 | 吴冠原 | 余笑寒 | 2018.3.31 | V1.0
289 | 运行维护系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-OM-DS-0002-C | 运行维护系统设计参数汇总表 | 刘呈则 |  |  | 物理、本体、回路、辐射安全、气路、建安工艺、安全 | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
290 | 运行维护系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-OM-LT-0001-C | 运行维护系统初步设计设备材料清单 | 刘呈则 |  |  |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
291 | 运行维护系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-OM-LT-0002-C | 运行维护系统初步设计概算书 | 刘呈则 |  |  |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
292 | 运行维护系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-OM-DB-0001-C | 运行维护系统初步设计图册 | 刘呈则 |  |  |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
293 | 运行维护系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-OMLH-DS-0001-C | 长柄工具设计说明书 | 刘呈则 |  |  |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
294 | 运行维护系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-OMLH-TS-0001-C | 长柄工具技术规格书 | 刘呈则 |  |  |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
295 | 运行维护系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-OMLH-CC-0001-C | 长柄工具设计计算书 | 刘呈则 |  |  |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
296 | 运行维护系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-OMPS-DS-0001-C | 移动屏蔽体设计说明书 | 刘呈则 |  |  |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
297 | 运行维护系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-OMPS-TS-0001-C | 移动屏蔽体技术规格书 | 刘呈则 |  |  |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
298 | 运行维护系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-OMPS-CC-0001-C | 移动屏蔽体设计计算书 | 刘呈则 |  |  |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0
299 | 运行维护系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-OMMU-DS-0001-C | 模拟体技术规格书 | 刘呈则 |  |  |  | 吴冠原 |  | 2018.3.31 | V1.0

## 设计输入参数
序号 | 所属系统 | 文件编码 | 文件名称 | 编制 | 校核 | 审核 | 会签 | 审定 | 批准 | 计划出版日期 | 版次 | 备注
2 | 堆物理 |  | 核设计输入数据说明书 | 于世和 | 严睿 | 邹杨
22 | 热工水力系统 |  | 热工水力初步设计输入参数 | 傅瑶 田健 | 徐博 孙强 | 周翀
192 | 仪控系统 | -SINAP-22-CLU-DS-2001-C | 仪控系统初步设计输入说明书 | 后接 | 黄国庆、韩利锋 |  | 各系统 | 余笑寒 | 余笑寒
325 | 辐射安全 |  | 辐射安全系统设计输入参数 | 张志宏 | 李长园 | 蔡军 | 严睿、朱世锋、傅远、周翀、吴胜伟、乔延波、周伟、金江、刘呈则 | 陈堃
343 | 熔盐工艺与设备 |  | 熔盐工艺及设备系统输入参数说明书 | 傅杰 | 赵素芳 | 汤睿 | 严睿、朱世峰、傅远、胡建辉 | 谢雷东 |  | 2017.12
增加 | 堆回路系统 | TMSR-LF1-SINAP-22-JEU-DS-0001-C | TMSR-LF1初步设计输入说明书